## Page 1
План-график реализации бюджетного процесса на текущий год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика и результатов их реализации
КОДЫ
2024-01-01
[9 empty] | на | 1 января 2024 г. |  |  |  |  | Дата
Вид публично-правового образования |  |  |  |  | Муниципальное образование Всехсвятское сельское поселение | [9 empty] | вида ППО | 03
Наименование территории публично-правового образования |  |  |  |  | Всехсвятское сельское поселение | [9 empty] | по ОКТМО | 33605420
Финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) |  |  |  |  | Администрация Всехсвятского сельского поселения | [8 empty] | по Сводному реестру |  | 33300537
Наименование бюджета |  |  |  |  | бюджет муниципального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области
Этап бюджетного процесса "Составление"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Составление проекта бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе определяются основные характеристики бюджета муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период), налоговая и бюджетная политика на предстоящий год, основные методы и направления покрытия дефицита бюджета, долговая политика, а также распределение бюджетных ассигнований. Порядок и сроки составления проектов бюджета муниципального образования устанавливаются местными администрациями с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2023-06-15
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2023-11-15
Мероприятие |  | "Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.15)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Представление основных показателей социально-экономического развития сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Всехсвятского сельского поселения за истекший период 2023 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2024 год |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Формирование доходной базы бюджета Всехсвятского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
4 | Подготовка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Всехсвятское сельское поселение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
5 | Формирование расходной части бюджета муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Подготовка проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Подготовка проекта решения Всехсвятской сельской Думы Белохолуницкого района Кировской области "О бюджете муниципального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Утверждение"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Утверждение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Местные администрации муниципальных образований вносят на рассмотрение представительного органа муниципального образования проект решения о бюджете муниципального образования в сроки, установленные муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, но не позднее 15 ноября текущего года. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2023-11-15
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2023-12-13
Мероприятие |  | "Внесение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) на рассмотрение представительного органа муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Предоставление проекта решения о бюджете муниципального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 -2026 годы" с документами и материалами и пояснительной запиской |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета , утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Публикация в сети интернет проекта решения Всехсвятской сельской Думы о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Принятие решения о включении проекта решения Всехсвятской сельской Думы о бюджете муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в повестку заседания сельской Думы |  |  |  |  | 33605420 | ВСЕХСВЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана) представительным органом муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Назначение даты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Всехсвятское сельское поселение 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | ВСЕХСВЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования Всехсвятское сельское поселение 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на депутатских комиссиях |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Проверка контрольно-счетной комиссией проекта решения о бюджете муниципального образования Всехсвятское сельского поселения 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и подготовка заключения о соответствии состава представленных документов и материалов |  |  |  |  | 33605420 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
4 | Проведение публичных слушаний по бюджету муниципального образования Всехсвятское сельское поселение 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования (проекта бюджета муниципального образования и среднесрочного финансового плана)"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Заседание Всехсвятской сельской Думы по утверждению бюджета муниципального образования Всехсвятское сельское поселение 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | ВСЕХСВЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Публикация в информационном бюллетене ОМСУ Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области и официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в сети Интернет решения о бюджете муниципального образования Всехсвятского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Исполнение"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается местной администрацией муниципального образования. Организация исполнения бюджета муниципального образования возлагается на финансовый орган муниципального образования. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджеты исполняются по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на основе принципов единства кассы и подведомственности расходов
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2024-01-01
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2024-12-31
Мероприятие |  | "Исполнение бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Составление и ведение кассового плана по бюджету сельского поселения |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Исполнение бюджета сельского поселения по доходам, расходам в течение года |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Подготовка проекта решения Всехсвятской сельской Думы о внесениии изменений в решение Всехсвятской сельской Думы "О бюджете муниципального образования Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения, лимитов бюджетных обязательств |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Отчётность"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | На данном этапе проводится подготовка и составление участниками бюджетного процесса отчетности об исполнении бюджетов. По итогам текущего финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджетов, направляемая для проверки в органы муниципального финансового контроля, а затем на рассмотрение и утверждение в представительные органы
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2024-01-09
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2025-06-01
Мероприятие |  | "Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5
1 | Подготовка и составление отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района Кировсой области за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года |  |  |  |  | 33300551 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Подготовка проекта решения Всехсвятской сельской Думы об исполнении бюджета муниципального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района за 2024 год |  |  |  |  | 33300551 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.15)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Проверка контрольно-счетной комиссией проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области за 2024 год и подготовка заключения о соответствии состава представленных документов и материалов |  |  |  |  | 33605420 | КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.14)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 6
1 | Подготовка и составление отчетов за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев отчетного года |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
2 | Публикация в сети интернет проекта решения Всехсвятской сельской Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района Кировской области за 2024 год |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
3 | Подготовка проекта решения Всехсвятское сельской Думы муниципального района об исполнении бюджета МО "Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области" за 2024 год |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
4 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета МО "Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области" за 2024 год |  |  |  |  | 33605420 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕХСВЯТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
5 | Заседание Всехсвятской сельской Думы по утверждению годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области за 2024 год |  |  |  |  | 33605420 | ВСЕХСВЯТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Этап бюджетного процесса "Контроль"
Наименование этапа бюджетного процесса: |  |  | Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования
Описание этапа бюджетного процесса: |  |  | Деятельность органов местного самоуправления, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
Дата начала этапа бюджетного процесса: |  |  | 2024-01-09
Дата окончания этапа бюджетного процесса: |  |  | 2024-12-31
Мероприятие |  | "Последующий финансовый контроль"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.15)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5
1 | Проведение анализа финансовой отчетности, контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю |  |  |  |  | 33300560 | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Мероприятие |  | "Предварительный финансовый контроль"
№п/п | Наименование мероприятия плана-графика |  |  |  |  | Информация об органе (ах) местного самоуправления (должностном (ых) лице (ах) местного самоуправления), ответственном (ых) за мероприятие плана-графика | [5 empty] | Перечень полномочий органа (ов) местного самоуправления, ответственного (ых) за соответствующее мероприятие плана-графика (из ФЗ-131 п.15)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5
1 | Проверка проекта решения о бюджете муниципального образования Всехсвятское сельское поселение Белохолуницкого района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов работниками финансового органа муниципального района |  |  |  |  | 33300560 | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района |  |  |  |  | 1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Руководитель (уполномоченное лицо) |  |  |  | Глава Всехсвятского сельского поселения | [6 empty] | Нестерова Ольга Леонидовна
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель |  |  |  | Инспектор-бухгалтер администрации Всехсвятского сельского поселения |  |  |  | Беляева Светлана Игоревна |  |  |  |  | 89229709755
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | (телефон)